## Sprint_1
| EFFORT INIZIALE | 29
| EFFORT STIMATO | EFFORT RIMANENTE
giorno 1 | 25 | 27
giorno 2 | 22 | 21
giorno 3 | 18 | 18
giorno 4 | 15 | 14
giorno 5 | 12 | 9
giorno 6 | 4 | 5
giorno 7 | 0 | 3
TASK |  | STORY POINT
Gestione fascicolo sanitario elettronico |  | 5
Login |  | 5
Logout |  | 5
Registrazione |  | 5
Login SPID |  | 2
Visualizzazione storico prenotazioni |  | 4
Visualizzazione dettagli prenotazione |  | 3

## Sprint_2
| EFFORT INIZIALE | 22
| EFFORT STIMATO | EFFORT RIMANENTE
giorno 1 | 20 | 20
giorno 2 | 17 | 18
giorno 3 | 15 | 15
giorno 4 | 12 | 11
giorno 5 | 9 | 10
giorno 6 | 5 | 5
giorno 7 | 0 | 0
TASK |  | STORY POINT
Cancellazione account |  | 1
Gestione ISEE |  | 1
Prenotazione vaccino |  | 4
Prenotazione visite mediche |  | 5
Prenotazione analisi |  | 5
Creazione account medico pubblico |  | 5
Eliminazione account medico pubblico |  | 1

## Sprint_3
| EFFORT INIZIALE | 17
| EFFORT STIMATO | EFFORT RIMANENTE
giorno 1 | 15 | 16
giorno 2 | 14 | 14
giorno 3 | 10 | 12
giorno 4 | 9 | 9
giorno 5 | 6 | 5
giorno 6 | 2 | 0
giorno 7 | 0 | 0
TASK |  | STORY POINT
Pagamento prestazione sanitaria |  | 3
Esplorazione database di farmaci |  | 4
Filtro catalogo |  | 1
Ricerca Farmaco |  | 4
Visualizzazione dettagli farmaco |  | 3
Diagnostica malattia cardiaca |  | 2