## Matrice
Task | Matteo Avella | Gianluca Palumbo | Giovanni Casaburi | Domenico Alessandro Urciuoli | Salvatore Basilicata | Primo Vinicio Calabrese | Luca Contrasto | Matteo Cicalese
Utilities
Introduzione RAD | R | R | R | A | R | R | C | C
RAD
Introduzione RAD | R | A | R | R | R | R | C | C
Sistema corrente | A | R | R | R | R | R | C | C
Requisiti funzionali | R | R | A | R | R | R | C | C
Scenari | R | R | A | R | R | R | C | C
Use Case Diagram | R | R | R | R | A | R | C | C
Use Case | R | R | R | R | A | R | C | C
Requisiti non funzionali | R | R | R | A | R | R | C | C
Class Diagram/Tabella a oggetti | R | A | R | R | R | R | C | C
Sequence Diagram | A | R | R | R | R | R | C | C
Activity/State Diagram | R | R | A | R | R | R | C | C
Navigation Path | R | R | R | R | A | R | C | C
Mockup | R | R | R | R | A | R | C | C
SDD
Design Goals | A | I | R | I | I | I | C | C
Trade-Offs | A | I | R | I | I | I | C | C
Architettura Sistema Corrente | I | R | I | A | I | I | C | C
Decomposizione in Sottosistemi | I | A | I | R | I | I | C | C
Mapping hardware/software | A | I | I | I | R | R | C | C
Gestione Dati persistenti | I | I | I | R | A | R | C | C
Controllo Accessi e sicurezza | I | I | A | I | R | I | C | C
Controllo flusso globale | A | I | R | I | I | I | C | C
Boundary conditions | I | A | I | I | I | R | C | C
Servizi dei sottosistemi | I | R | I | I | I | A | C | C
Test Case Specification
Test Plan & TCS | R | R | R | R | R | A | C | C
ODD
Introduzione | I | I | I | A | I | R | C | C
Packages | I | R | A | R | I | I | C | C
Class Interfaces | R | I | R | I | A | I | C | C
Design Patterns | R | R | R | R | R | A | C | C
Implementazione
Setup | R | R | R | R | R | A | C | C
Data Layer | R | R | R | A | R | R | C | C
Application Layer | R | A | R | R | R | R | C | C
Presentation Layer | A | R | R | R | R | R | C | C
Testing
Unit Testing & Integration Testing | R | R | A | R | R | R | C | C
System testing | R | R | R | R | A | R | C | C
TIR & TSR | R | R | R | A | R | R | C | C
Manuali
Manuale Utente | I | R | I | A | R | I | C | C
Manuale Installazione | R | I | R | I | I | A | C | C