## Legend
PROJECT NAME
MediCare
PROJECT MANAGER
Matteo Cicalese, Luca Contrasto
TEAM MEMBER
Giovanni Casaburi, Gianluca Palumbo, Salvatore Basilicata, Matteo Avella, Primo Vinicio Calabrese, Domenico Alessandro Urcioli
TOP MANAGER
Filomena Ferrucci
PROBABILITY
Molto Bassa | [0%, 19%] | IMPACT
Bassa | [20%, 39%] | Alto
Media | [40%, 59%] | Medio
Alta | [60%, 79%] | Basso
Molto Alta | [80%, 100%]
ACRONIMI
PM: Project Manager
TM: Team Member
C: Customer
TPM: Top Manager
STATUS
OK
WARNING
DANGER

## Risk Register
Project: MediCare
Data: 24/11/2023
Project Manager: Matteo Cicalese, Luca Contrasto
ID | Rank | Risk name | Description | Category | Root cause | Triggers | Prevential plan | Contigency plan | Risk owner | Probability | Impact | Status
R13 | 1 | Mancanza rispetto scadenze | Mancato rispetto delle scadenze dei task | Organizational | Mancanza di interesse o impegni improvvisi dei TM | Alcuni task vengono consegnati in ritardo | 1) I PM e i TM devono comunicare regolarmente, e questi ultimi devono avvisare tempestivamente in caso di eventuali imprevisti, per concedere ai PM il tempo di rischedulare i task ed evitare ritardi generali allo sviluppo 2) Ricordare spesso ai TM quanto sia importante rispettare le scadenze dei task e che solo alcuni di questi possono essere più flessibili, mentre altri possono compromettere la consegna finale entro i termini prefissati | Comunicare che questo può incidere in maniera negativa sulle valutazioni | TM | ALTA | Alto
R9 | 2 | Esperienza con tecnologie | Poca esperienza con le nuove tecnologie proposte (Python, Flask, SQLAlchemy) e testing | Technology | I TM non hanno avuto modo di imparare le nuove tecnologie | Preoccupazione di non riuscire a imparare in tempo le nuove tecnologie | Assicurare ad ogni TM abbastanza ore di training | 1) Fare qualche ora di training in più per chi ne ha bisogno 2) Affiancare al TM che ha compreso meno le tecnologie proposte a qualche altro TM che è riuscito a capire bene la logica delle tecnologie. 3) I TM devono documentarsi adeguatamente sulle funzionalità offerte dalle tecnologie scelte anche tramite web, in quanto le community dietro tali tecnologie sono molto attive e la documentazione sui siti ufficiali ben descritti | TM | ALTA | Alto
R20 | 3 | Ritardi causati da altri esami | Ritardi dovuti dagli esami del semestre (FIA, PD, PA) | Organizational | Rallentamenti e/o richieste di non effettuare lavoro nella settimana che precede quella dell'esame | Alcuni task non vengono svolti o vengono ritardati a causa di altri esami del semestre | 1) Cercare di allocare più lavoro per la settimana prima o quella successiva all'esame ai TM che sosterranno quell'esame 2) Avvisare i TM che è necessario avvisare con il più largo anticipo possibili di impegni con esami per dare la possibilità ai PM di organizzare il lavoro rimasto | I TM che non sono riusciti a gestire il carico di lavoro prima dell'esame da sostenere e che quindi non hanno potuto svolgere i task nel tempo schedulato, verranno caricati in prossimità delle scadenze intermedie (prefissate dai PM) di ogni deliverables di tutti quei task non ancora eseguiti e cercare di farli ultimare almeno entro tale scadenza. | TM | MOLTO ALTA | Alto
R4 | 4 | Bassa qualità artefatti | Scarsa qualità degli artefatti prodotti | Requirements | Poca esperienza del team in ambito di IS | Gli artefatti prodotti risultano essere di bassa qualità | Dare del tempo ad ogni TM per poter studiare la teoria prima di eseguire un certo task | Indirizzare i TM verso un approccio che miri alla qualità, consigliando loro di seguire attentamente le ore di lezione e laboratorio, comunicare con i tutor, e approfondire tramite ricerche sul web. | TM | ALTA | Basso
R18 | 5 | Mancanza di comunicazione | Scarsa comunicazione generica (Sui tool concordati, dal vivo, ecc..) | People | Problemi alla base della comunicazione nel Team - Mancanza di interesse | Alcuni Team Member non utilizzano in modo appropriato i tool di comunicazione e non comunicano con il resto del Team e con i PM | 1) Ricordare spesso ai TM quanto sia importante una comunicazione ottimane sui canali di comunicazione scelti per giovare al successo del progetto 2) Comunicare a TM di parlare prima fra di loro per eventuali problemi e poi alle PM, incentivando la loro comunicazione | 1) Marcare l'importanza della comunicazione e che essa può ripercuotere in maniera negativa sulle valutazioni, in quanto metrica importante 2) Spronare i ragazzi a connettersi online (Discord o Teams) e lavorare insieme | TM | MEDIA | Medio
R19 | 6 | Problemi duranti festività e vacanze | Ritardi e scarsa comunicazione dovuti a vacanze e festività | Organizational | Incombere di festività e/o vacanze | Assenza di alcuni Team Member durante il periodo natalizio | 1) Utilizzare i giorni di riposo e stop per lo scheduling dei task e la risoluzione di eventuali problemi in sospeso 2) Adottare Scrum e fare daily meeting | 1) Ricordare ai TM che siamo vicini alla scadenza finale e motivarli 2) Chiedere ai TM di connettersi online (Discord o Teams) e lavorare insieme 3) Chiedere ai TM di partecipare ai Daily Scrum Meeting e di esporre eventuali problemi | TM - PM | MEDIA | Alto
R15 | 7 | Mancata reperibilità e partecipazione | Difficoltà con la reperibilità e partecipazione dei TM | People | Problemi personali di alcuni Team Member | Alcuni TM risultano essere non reperibili e poco partecipativi | Ricordare ai TM di comunicare al team quando non si è reperibili e se si ha problemi fuori dall'ambito universitario | Provare a comunicare con persone vicini al TM non reperibile e appena si riesce a comunicare con quest'ultimo ricordargli/le quanto sia importante la sua presenza all'interno del team | TM | MEDIA | Medio
R16 | 8 | Salute fisica | Problemi di salute di PM e/o TM | People | Problemi di salute | Un TM ha problemi di salute e non riesce ad essere presente | Comunicare al team l'indisponibilità, causa salute fisica | 1) Far eseguire il task che un TM non può eseguire a causa della sua salute ad un altro/altri TM. Appena il TM si riprenderà potrà ricambiare il favore a chi di dovere 2) Nel caso sia un problema di salute più grave (che può portare all'assenza di un TM per più tempo) riallocallare le ore di tutto il team per i task residui | TM - PM | ALTA | Basso
R17 | 9 | Partecipazione ai meeting | Scarsa partecipazione (ai meeting, durante le discussioni sui canali di comunicazione e dal vivo, ecc) | People | Poco interesse nel progetto | Il team member non comunica con i suoi compagni, si isola e non partecipa alle attività di progetto | Ricordare ai TM quanto siano importanti i meeting per la corretta comunicazione nel team, in quanto possono insorgere discussioni interessanti e utili per lo svolgimento dei task. Chiedere ai TM di comunicare formalmente quando non saranno presenti ai meeting. | Far riflettere quanto sia importante la partecipazione di tutti durante i meeting e discussioni. Se si ha da parte di uno o più TM un continuo disinteresse e poca partecipazione, questo potrà ripercuotere in maniera negativa sulla valutazione del corrispondente criterio. | TM | ALTA | Medio
R10 | 10 | Scarsa attenzione | Scarsa attenzione sulle comunicazioni fornite dai PM | People | Sottovalutazione delle comunicazioni fornite dai PM | Alcuni TM mostrano scarsa attenzione alle comunicazioni formite dai PM | Cercare di rendere partecipi tutti i TM ad ogni comunicazione importante e assicurarsi che tutti l'abbiano ascoltata/letta | 1) Richiamare spesso l'attenzione dei TM su determinati aspetti essenziali 2) Comunicare che questo può incidere in maniera fortemente negativa sulle valutazioni | TM | ALTA | Medio
R11 | 11 | Comprensione requisiti | Scarsa comprensione dei requisiti | Requirements | I requisiti potrebbero non essere stati ben definiti | I requisiti non sono stati ben compresi e sono stati mal definiti | 1) Spiegare in dettaglio l'ambito del sistema 2) Organizzare un meeting incentrato sui requiti del sistema, discuterne e sceglierli insieme 3) Usare la tecnica basata su prototipazione | Proseguire con la tecnica basata su prototipazione in maniera iterativa. | TM | BASSA | Alto
R2 | 12 | Scarsa cura del foglio di lavoro | Scarsa cura da parte di un TM nella compilazione del proprio foglio di lavoro | People | Mancanza di attenzione | Il foglio di lavoro risulta essere non aggiornato giornalmente, come richiesto dai Project Manager | Ricordare ai TM quanto sia importante compilare il "foglio di lavoro" ogniqualvolta si effettui un'attività, specificando che bisogna dichiarare il lavoro produttivo o che non bisogna dichiarare meno di quanto si è fatto | Richiamare formalmente i TM che non compilano correttamente il foglio di lavoro | TM | MEDIA | Medio
R5 | 14 | Errore stima scadenze | Poca esperienza nello stimare le scadenze | Estimation | Poca esperienza dei PM nello schedulare le varie attività | Lo schedule prodotto non risulta essere appropriato | Sfruttare in maniera corretta i metodi per stimare l'effort di un sistema | Prendere atto degli errori commessi e riallocare ore e risorse per certi tasks | PM | MEDIA | Medio
R7 | 15 | Liti | Discussioni e incomprensioni nel Team | People | Mancanza di serietà - Comportamento non adeguato - Bassa capacità di collaborare | Alcuni Team Member risultano avere un comportamento non adeguato | 1) Garantire ai TM un ambiente di lavoro sano e produttivo 2) Ascoltare i TM (anche privatamente) su come stanno andando le cose con gli altri colleghi e cogliere eventuali segnali di conflitto | 1) Ricordare ai TM quanto è importante avere un ambiente sano 2) Far chiarire i TM che sono stati in conflitto, dando il giusto spazio ad ognuno di loro per discutere sul perché è partito il conflitto e riflettere insieme su cosa va fatto e non va fatto, e su cosa può essere migliorato | TM | ALTA | Alto
R1 | 16 | Insoddisfazione Top Manager | Top Manager non soddisfatto del lavoro svolto | People | Poco gradimento nel progetto | Il Top Manager comunica che il lavoro non sta andando come desiderato | 1) Ascoltare il TPM con attenzione 2) Comunicare in maniera efficiente col TPM durante gli status meeting 3) Chedere supporto al TPM in caso di problemi | Prendere atto di quanto detto dal TPM e apportante gli opportuni cambiamenti | TM | MEDIA | Alto
R8 | 17 | Ritardo consegna | Ritardo nella scadenza finale del progetto | Organizational | Mancato rispetto dei task assegnati man mano | Alcuni task vengono consegnati in ritardo | Ricordare sempre ai TM quanto sia importata rispettare le scadenze | Andare a valutare in maniera negativa su quest'aspetto | PM | MEDIA | Alto
R14 | 18 | Tecnologie inadeguate | Tecnologie scelte non adeguate | Technology | Nessuna conoscenza sulle tecnologie più efficienti | Difficoltà nell'uso delle tecnologie scelte | I PM e i TM devono documentarsi adeguatamente sulle funzionalità offerte dalle tecnologie scelte. | Documentarsi meglio sulle comunity e documentazione delle tecnologie scelte | TM - PM | MEDIA | Alto
R6 | 19 | Aggiunta/Modifica requisiti | Richiesta del cliente di aggiunta o modifica di requisiti / Infattibilitá di realizzazione | Requirements | Impossibilitá di realizzare un requisito | Richiesta di aggiunta/modifica di un requisito dal cliente o criticitá di un requisito presente | Comunicazione attiva sulla fattibilitá dei requisiti da realizzare | I PM devono effettuare verificare la fattibilità dell'aggiunta/modifica di nuovi requisiti sulla base del budget e tempo impiegato | TM - PM | MOLTO BASSA | Medio
R3 | 20 | Abbandono | Abbandono da parte di un TM | People | Mancanza di una reale partecipazione al progetto | Il TM non comunica con il Team, isolandosi completamente | 1) Coinvolgere tutti i TM in attività di gruppo per stimolare un ambiente gradevole. 2) Ascoltare e prendere atto dei pensieri e problemi di tutti | 1) Si cerca di parlare direttamente con il TM per capire le reali cause. Illustrargli tutti i benefici di portare al termine il progetto insieme a tutto il suo team. 2) Riallocare le risorse di tutti i tasks 3) Comunicare l'accaduto al TPM | TM | MOLTO BASSA | Alto
R12 | 21 | Perdita lavoro | Perdita del lavoro svolto | People | Back-up persi per cause catastrofiche | Perdita del lavoro svolto | I PM e i TM devono effettuare backup periodici e salvare copie locali regolarmente | Cercare di recuperare il lavoro quanto possibile e capire insieme cosa ha scatenato questo evento catastrofico | TM - PM | MOLTO BASSA | Alto
R21 | 13 | Scarsa esperienza con GitHub | Difficoltà con l'utilizzo di GitHub e disorganizzazione | People | Poca esperienza del Team con GitHub | I PM non riescono a tener traccia dello stato di avanzamento della fase di implementazione | Fare training sull'utilizzo di Git e GitHub | Comunicare al Team i problemi riscontrati e cercare di riorganizzare il tutto | TM | ALTA | Alto