## Definizioni
Project Earned Value Analysis
Metric | Abbrev. | Descrizione | Formula/Value
Budget at Completion | BAC | Costo di base per il 100% del progetto. | N/A
Actual Cost | AC | Costi totali effettivamente sostenuti finora. | N/A
Earned Value | EV | Importo del budget guadagnato finora in base al lavoro fisico svolto, senza riferimento ai costi effettivi. | PV * Percent Complete
Planned Value | PV | Il budget per il lavoro fisico programmato per essere completato entro la fine del periodo di tempo. | N/A
Cost Variance | CV | Misura del superamento dei costi. La differenza tra il budget per il lavoro effettivamente svolto finora e i costi effettivi finora. | Earned Value–Actual Cost EV–AC
Cost Performance Index | CPI | Rapporto efficienza-costo. Un CPI pari a 1,00 significa che i costi finora sono esattamente gli stessi del budget per il lavoro effettivamente svolto finora. | Earned Value/ Actual Cost EV/AC
Schedule Variance | SV | Misura dello slittamento del programma. La differenza tra il budget per il lavoro effettivamente svolto finora e il costo preventivato del lavoro programmato. | Earned Value–Planned Value EV–PV
Schedule Performance Index | SPI | Il rapporto di efficienza della pianificazione. Un SPI di 1.0 significa che il progetto è esattamente nei tempi previsti. | Earned Value/Planned Value EV/PV
Estimate to Completion | ETC | Il costo aggiuntivo previsto per il completamento. | Estimate at Completion–Actual Cost EAC–AC
Estimate at Completion | EAC | Costo totale previsto basato sull'attuale rapporto di efficienza dei costi. | Budget at Completion/Cost Performance Index BAC/CPI
Variance at Completion | VAC | Superamento del costo stimato alla fine del progetto. | Budget at Completion–Estimate at Completion BAC–EAC
Status |  | Media di CPI e SPI. | (Cost Performance Index+Schedule Performance Index)/2 (CPI+SPI)/2
|  | GREEN = On track | >1.0
|  | YELLOW = Slightly behind schedule or budget | >0.85
|  | RED = Needs immediate attention | >0.65
|  | BLACK = Killed or Restore | <0.65

## Tabella
Progetto MediCare | Project Manager: Luca Contrasto, Matteo Cicalese
| RAD | SDD | First Status Report (RAD-SDD)
Metric | 27/11/2023 | 05/12/2023 | 05/12/20232
Budget at Completion (BAC) | 13800 | 9000 | 22800
Earned Value (EV) | 12600 | 9000 | 21600
Actual Cost (AC) | 13800 | 9000 | 22800
Planned Value (PV) | 12600 | 9000 | 21600
%Progress | 100% | 100% | 100%
Cost Variance (CV) | -1200 | 0 | -1200
Schedule Variance (SV) | 0 | 0 | 0
Cost Performance Index (CPI) | 91.3% | 100% | 94.74%
Schedule Performance Index (SPI) | 100% | 100% | 100%
Estimate to Completion (ETC) | 1314.2857 | 0 | 1266.6667
Estimate at Completion (EAC) | 15114.2857 | 9000 | 24066.6667
Variance at Completion (VAC) | -1314.2857 | 0 | -1266.6667
Average Index | 0.95652 | 1 | 0.97368
Stato | YELLOW | GREEN | YELLOW